## Hoja1
ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-07
PRESENTACIÓN PITCH | 2023-08-20 | 2023-08-30
ASESORÍA JOHN FABER | 2023-09-04 | 2023-09-04
ERIK AVANCE PROTOTIPO Y CÓDIGO | 2023-09-04 | 2023-09-13
ALEJO BEDOYA, AVANCE DE PIN, ALCANCE, OBJETIVOS | 2023-09-04 | 2023-09-13
ALEJO HENAO AVANCE PREGUNTA INV. VALIDACIÓN USUARIOS | 2023-09-04 | 2023-09-13
ASESORÍA, ESTREGA PRIMER CUADRANTE | 2023-09-14 | 2023-09-14
ERIK AVANCE PROTOTIPO, CÓDIGO Y DOCUMENTACIÓN | 2023-09-15 | 2023-09-28
ALEJO BEDOYA, ESPINA DE PESCADO, CRONOGRAMA, OBJETIVOS | 2023-09-15 | 2023-09-28
ALEJO HENAO, VALIDACIÓN USUARIOS MARCO TEÓRICO | 2023-09-15 | 2023-09-28
ASESORIA | 2023-09-21 | 2023-09-21
ASESORÍA, ENTREGA SEGUNDO CUADRANTE | 2023-09-29 | 2023-09-29
ERIK AVANCE PROTOTIPO FUNCIONAL | 2023-09-29 | 2023-10-06
ALEJO BEDOYA, PROTOTIPO FUNCIONAL, DIAPOSITIVAS | 2023-09-29 | 2023-10-06
ALEJO HENAO, PROTOTIPO FUNCIONAL,ADELANTO 3 CUADRANTE | 2023-09-29 | 2023-10-06
PRIMERA SOCIALIZACIÓN | 2023-10-07 | 2023-10-07